## AON
WBS Code | Activity Name (EN) | Activity Name (FA) | Predecessor(s) | Relationship Type | Duration
1.1.1 | Define Objectives and Scope | تعریف اهداف و محدوده | - | - | 10
1.1.2 | Stakeholder Identification | شناسایی ذی‌نفعان محلی و نهادی | 1.1.1 | FS | 15 | #4BACC6
1.1.3 | Initial Financial Resources | تامین اولیه منابع مالی | 1.1.2 | FS | 20 | #92CDDC
1.1 | Project Charter Preparation | تهیه منشور پروژه | 1.1.3 | FF |  | #B7DEE8
1.2.1 | Schedule Development | تدوین زمان‌بندی | 1.1 | FS | 12 | #DAEEF3
1.2.2 | Risk and Assumption Analysis | تحلیل ریسک‌ها و پیش‌فرض‌ها | 1.2.1 | SS | 10
1.2 | Project Planning | برنامه‌ریزی اولیه پروژه | 1.2.1, 1.2.2 | FF
1.3.1 | Obtaining Municipal Permit | اخذ مجوز شهرداری | 1.2 | FS | 45
1.3.2 | Environmental Authority Coordination | هماهنگی با سازمان محیط زیست | 1.2 | FS | 40
1.3 | Obtaining Initial Permits | دریافت مجوزهای اولیه | 1.3.1, 1.3.2 | FF
1.0 | Project Initiation Phase | راه‌اندازی پروژه | 1.3 | FF
WBS Code | Activity Name (EN) | Activity Name (FA) | Predecessor(s) | Relationship Type | Duration
2.1.1 | Conceptual Design | نقشه‌های مفهومی | 1.0 | FS | 20
2.1.2 | Architectural Drawings | نقشه‌های معماری | 2.1.1 | FS | 30
2.1 | Architecture Design Package | بسته طراحی معماری | 2.2.2 | FF
2.2.1 | Structural Design | طراحی سازه | 2.1 | FS | 25
2.2.2 | Structural Calculations | محاسبات سازه | 2.2.1 | FS | 22
2.2.3 | Structural Drawings | نقشه‌های سازه‌ای | 2.2.2 | SS | 18
2.2 | Structural Design Package | بسته طراحی سازه | 2.2.3 | FF
2.3.1 | Mechanical Systems Design | طراحی تاسیسات مکانیکی | 2.2 | FS | 20
2.3.2 | Electrical Systems Design | طراحی تاسیسات برقی | 2.2 | FS | 18
2.3 | MEP Design Package | بسته طراحی تاسیسات | 2.3.1, 2.3.2 | FF
2.0 | Design Phase | مرحله طراحی | 2.3 | FF
WBS Code | Activity Name (EN) | Activity Name (FA) | Predecessor(s) | Relationship Type | Duration
3.1.1 | Site Cleaning | پاکسازی سایت | 2.0 | FS | 10
3.1.2 | Site Fencing | حصارکشی | 3.1.1 | FS | 4
3.1 | Site Preparation | آماده‌سازی سایت | 3.1.2 | FF
3.2.1 | Excavation | گودبرداری | 3.1 | FS | 4
3.2.2 | Foundation Construction | اجرای فونداسیون | 3.2.1 | FS | 5
3.2 | Excavation and Foundation Construction | خاکبرداری و پی‌سازی | 3.2.2 | FF
3.3.1 | Underground Piping | لوله‌گذاری زیرساخت | 3.2 | SS | 7
3.3.2 | Power Cabling | کابل‌کشی برق | 3.3.1 | SS | 4
3.3 | Infrastructure Works | زیرساخت‌‌های تاسیساتی | 3.3.2 | FF
3.0 | Site Preparation Phase | آماده‌سازی و زیرساخت | 3.3 | FF
WBS Code | Activity Name (EN) | Activity Name (FA) | Predecessor(s) | Relationship Type | Duration
4.1.1 | Structural Frame Installation | نصب ستون و تیر | 3.0 | FS | 25
4.1.2 | Wall Construction | دیوارچینی | 4.1.1 | FS | 20
4.1.3 | Roof Construction | احداث سقف | 4.1.1 | FS | 25
|  |  | 4.1.2 | SS
4.1 | Main Structure | اسکلت و سازه اصلی | 4.1.3 | FF
4.2.1 | Internal Plumbing | لوله‌کشی داخلی | 4.1.3, 4.1 | SS | 20
4.2.2 | Internal Electrical Wiring | کابل‌کشی داخلی | 4.1.3 | SS | 15
|  |  | 4.2.1 | SS
4.2 | Internal Installations | تاسیسات داخلی | 4.2.1, 4.2.2 | FF | 35
4.3 | Building Facade | اجرای نمای اصلی | 4.1 | FS | 41
4.0 | Building Construction Phase | اجرای ساختمان | 4.2, 4.3 | FF
WBS Code | Activity Name (EN) | Activity Name (FA) | Predecessor(s) | Relationship Type | Duration
5.1 | Pathways Construction | احداث مسیرها | 4.0 | FS | 20
|  |  | 3.1 | FS
5.2 | Green Space Development | احداث فضای سبز | 5.1 | SS | 30
5.3 | Outdoor Furniture Installation | نصب مبلمان محوطه | 5.2 | SF | 12
5.0 | Landscaping | محوطه‌سازی | 5.1, 5.2, 5.3 | FF
WBS Code | Activity Name (EN) | Activity Name (FA) | Predecessor(s) | Relationship Type | Duration
6.1.1 | Room Furniture Procurement | خرید مبلمان اتاق‌ها | 5.0 | FF | 15
6.1.2 | Indoor Public Furniture | مبلمان فضاهای داخلی | 5.0 | FF | 12
6.1 | Furnishing | تجهیز مبلمان | 6.1.1, 6.1.2 | FF
6.2.1 | Service Training | آموزش خدمات | 6.1 | SS | 20
6.2.2 | Safety Training | آموزش ایمنی | 6.2.1 | FF | 12
6.2 | Staff Training | آموزش کارکنان | 6.2.1, 6.2.2 | FF
6.3.1 | Systems Testing | تست تاسیسات | 6.2 | FS | 4
6.3.2 | Defect Rectification | رفع نواقص | 6.3.1 | FS | 10
6.3 | Testing and Fixes | تست و رفع نواقص | 6.2.2 | FF
6.0 | Final Readiness | آماده‌سازی نهایی بهره‌برداری | 6.1, 6.2, 6.3 | FF
WBS Code | Activity Name (EN) | Activity Name (FA) | Predecessor(s) | Relationship Type | Duration
7.1 | Project Handover | تحویل پروژه | 6.0 | FS | 15
7.2 | Closing Ceremony | همایش اختتام | 7.1 | FF | 7
7.0 | Project Closure | اختتام پروژه | 7.1, 7.2 | FF

## Lags
number | Activities |  | Relationship | lag
1 | 6.3.1 | 6.3.2 | FS | 7 days
2 | 6.0 | 7.1 | FS | 30 days
3 | 3.1.1 | 3.1.2 | FS | 15 days
4 | 4.2.1 | 4.1.3 | SS | 2 days
5 | 4.2.2 | 4.1.3 | SS | 2 days